## Hoja1
Tareas a realizar | Tareas secundarias | tiempo estimado requerido | Tiempo adjudicado | conocimientos requeridos
Incursion en conceptos referidos a la desagregacion de energia | Evaluar requerimientos de señales involucradas y cálculos por realizar.
Reflejar en un documento resumido los conceptos relevados.
Estudio y analisis de proyectos similares | Reflejar estado del arte en documento resumido.
Evaluar ventajas y desventajas, funcionales y circuitales. Actualizar documento.
Definicion caracteristicas proyecto
Definir alcance del proyecto
Armado presentacion formal del proyecto
Diseño filtro antialiasing
estudio de filtros
definicion de requerimientos
eleccion del tipo de filtro
estudio de componentes(hardware)
eleccion de componentes
Simulacion filtro
Diseño firware
Estudio caracteristicas microcontrolador
Estudio entorno de desarrollo
Estudio lenguaje de programacion en C
Estudio de librerias existentes
Diseño PLL digital
Diseño adquisidor de señales
Diseño comunicación modulo wifi
Diseño comunicación USB
Diseño comunicación modulo SD
Pre-procesamiento datos adquiridos
guardado informacion/ envio de datos
Simulacion del sistema completo
Estudio fuentes de alimentacion sistema completo
requerimientos fuente
Eleccion fuente a utilizar
Diseño fuente
Simulacion fuente
PCB
estudio de diseño de placas
requerimientos diseños a alta frecuencia
Eleccion de componentes
Estudio programa de diseño
Diseño de la placa
Armado de placa | Soldar componentes
Verificar alimentaciones
programacion microcontrolador
Testeo
medicion de cada una de las etapas
comparar medicion con lo simulado
Ajuste de parametros si es necesario
Gabinete y conexiones | Esquema de conexiones y diseño del gabinete
Diseño e impresión en 3D de molde para el hardware
Escritura trabajo final
queda pendiente
procesado de datos en la nube